Дорожная карта по реализации «Целевая модель наставничества МАОУ Гарашкинская СОШ»

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | - Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | апрель-август | Хныкин А.А., директор школы | Изучены методические рекомендации |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества в МАОУ Гарашкинская СОШ | - Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества в МАОУ Гарашкинская СОШ. - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МАОУ Гарашкинская СОШ. - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МАОУ Гарашкинская СОШ. - Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества в МАОУ Гарашкинская СОШ. - Издание приказа о назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МАОУ Гарашкинская СОШ. | апрель-август | Хныкин А.А., директор школы, Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора | Подготовили и разработали Целевую модель наставничества в МАОУ Гарашкинской СОШ., приказ издали |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | апрель-август | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора | Провели мониторинг по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |
|  |  |  | - Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | май 2022 г | Хныкин А.А., директор школы | Проведено совещание по вопросам реализации Целевой модели наставничества |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по трем формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». | апрель - август 2022 г | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора | Банк сформирован |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование через страницу наставничества на сайте школы. - Информирование внешней среды. | август – сентябрь 2020 г | Хныкин А.А., директор школы, администрация школы, классные руководители | Кл.часы проведены |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | апрель - сентябрь 2022 г | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора | Сформировали базу наставляемых |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | апрель – сентябрь 2022 г | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора |  |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках. | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | апрель – сентябрь 2022 г | Хныкин А.А., директор школы, администрация школы, классные руководители | Сформировали базу наставников |
|  |  |  | - Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | август 2022 г | Хныкин А.А, директор школы |  |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | апрель – сентябрь 2022 г | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора |  |
| 4. | Отбор и обучение наставников | ### Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | август 2022 г | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора . | Провели обучение наставников, ознакомили с рекомендациями |
|  |  | ### Обучение наставников для работы с наставляемыми. | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | август 2022 г | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора |  |
|  |  |  | - Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | август 2022 г | Хныкин А.А., директор школы |  |
|  |  |  | - Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | август – сентябрь 2022 г | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | ### Отбор наставников и ### наставляемых. | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | ### сентябрь ### 2022 г | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора | Сформировали группы |
|  |  | Закрепление наставнических пар / ### групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | ### сентябрь 2022 г | Хныкин А.А., директор школы |  |
|  |  |  | - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | ### сентябрь 2022 г | наставники |  |
|  |  |  | - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | ### 2021-2022 учебный год | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора |  |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | ### 2021 - 2022 учебный год | наставники | Проводятся занятия |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | март 2022 | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора . |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2022 | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора | В стадии формирования |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2022 | Хныкин А.А., директор школы |  |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций-партнеров. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". | Май 2022 | Беспалова Н.С. и Дидковская С.Н. - зам. директора |  |

МАОУ Гарашкинская  СОШ

В МАОУ Гарашкинской  СОШ в 2021-2022  учебном году на основании письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.09.2020 № 10670 «Об этапах внедрения целевой модели наставничества в муниципальных общеобразовательных организациях» организована целевая модель наставничества.

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

База наставляемых

| №п /п | ФИО наставляемого | Контактные данные для связи | Год рождения | Основной запрос наставляемого | Дата вхождения в программу | ФИО наставника | Форма наставничества | Место работы/учебы наставника | Дата завершения программы | Результаты программы | Ссылка на кейс/отзыв наставляемого, размещенные на сайте организации | Отметка о прохождении программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тутынина Эльмира Альбертовна |  | 2006 | Приобретение практических навыков, выработка умения применять знания в практической деятельности | Октябрь 2020 | Филиппенко Владислав Андреевич | внеурочная работа | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |  |
|  | Закирова Альфия Рифовна | 89122755138 | 2007 | Улучшение образовательных результатов | Октябрь 2020 | Пономарева Олеся Алексеевна | внеурочная работа, подготовка к конкурсам, олимпиадам | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |  |
|  | Крутогорский Матвей Сергеевич | 89826382636 | 2007 | Повышение успеваемости | Октябрь 2020 | Казанцев Геннадий Алексеевич | внеурочная работа | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |  |
|  | Пономарев Кирилл Алексеевич |  | 2008 | Повышение успеваемости | Октябрь 2020 | Шабалин Юрий Максимович | внеурочная работа | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |  |
|  | Векшин Дмитрий Александрович | 78926625619 | 2007 | Повышение успеваемости | Октябрь 2020 | Ахметова Амина Сергеевна | внеурочная работа | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |  |
|  | Суворков Степан Иванович |  | 2009 | Повышение успеваемости | Октябрь 2020 | Мешавкин Андрей Семенович | внеурочная работа | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |  |
|  | Вострецов Павел Сергеевич |  | 2009 | Повышение успеваемости | Октябрь 2020 | Чиняева Дарья Вадимовна | внеурочная работа | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |  |
|  | Богданов Павел Николаевич | 89826166069 | 2005 | Повышение успеваемости | Октябрь 2020 | Мирзоева Анастасия Мирзоевна | внеурочная работа | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |  |

База наставников

| №п /п | ФИО наставника | Контактные данные для связи | Место работы | Основные компетенции наставника | Важные программы достижения наставника | Интересы наставника | Желаемый возраст наставляемых | Ресурс времени на программу наставничества | Дата вхождения в программу | ФИО наставляемого/ наставляемых | Форма наставничества | Место работы/учебы наставляемого | Дата завершения программы | Результаты программы | Ссылка на кейс/отзыв наставляемого, размещенные на сайте рганизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дидковская Светлана Николаевна | didkovskaja.71@mail.ru | МАОУ Гарашкинская СОШ | Владение различными стилями педагогического общения:педагогический такт; готовность к сотрудничеству. Креативность, способность решать нестандартные задачи | Оказание помощи по внедрению в работу новых образовательных технологий | Доверительные,взаимообогащающие | молодой педагог | В течение недели | Октябрь 2021 | Гуляева Надежда Николаевна | - консультации, взаимопосещение уроков | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |
| 2. | Хныкин Андрей Алексеевич | akhnykin@mail.ru | МАОУ Гарашкинская СОШ | Владение различными стилями педагогического общения:педагогический такт; готовность к сотрудничеству. Терпеливость, ответственность. | Оказание помощи в развитии и потребности в непрерывном самообразовании. Поддержка для приобретения необходимых профессиональных навыков и закрепления на месте работы. | Доверительные,взаимообогащающие | молодой педагог | В течение недели | Октябрь 2021 | Носкова Марина Александровна | - консультации, взаимопосещение уроков | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |
| 3. | Беспалова Наталья Сергевна | nsbesp@ya.ru | МАОУ Гарашкинская СОШ | Владение различными стилями педагогического общения:педагогический такт; готовность к сотрудничеству. Умение решать конфликтные ситуации. | Оказание помощи в выработке умений применять знания в практической деятельности. | Доверительные,взаимообогащающие | молодой педагог | В течение недели | Октябрь 2021 | Шахмаева Дарья Владимировна | - консультации, взаимопосещение уроков | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Об-ся 10 класса |  | Октябрь 2021 | Гаактионова Светлана Андреевна, Богданов Павел Николаенич | консультации |  |  |  |  |
| 4. | Юдина Елена николаевна | ieliena.iudina.1964@mail.ru | МАОУ Гарашкинская СОШ | Владение различными стилями педагогического общения:педагогический такт,готовность к сотрудничеству. | Методическая поддержка по конкретному предмету. Поддержка для приобретения необходимых профессиональных навыков в работе с классным коллективом и закрепления на месте работы. | Доверительные,взаимообогащающие | Об-ся 8 класса | В течение недели | Октябрь 2021 | Векшин Дмитрий Александрович, Сиркин Максим Сергеевич | - консультации, взаимопосещение уроков | МАОУ Гарашкинская СОШ | Май 2022 |  |  |
|  |  |  |  |  | Оказание помощи в выработке умений применять знания в практической деятельности. |  | Об-ся 8 класса |  | Октябрь 2021 | Крутогорский Матвей Сергеевич | - консультации |  |  |  |  |
| 5. | Дождикова Светлана Николаевна | tomz77@mail.ru | МАОУ Гарашкинская СОШ | Владение различными стилями педагогического общения: педагогический такт,готовность к сотрудничеству. | Оказание помощи в выработке умений применять знания в практической деятельности. | Доверительные,взаимообогащающие | Об-ся 8 класса | В течение недели | Октябрь 2021 | Казанцев Данил ВладиславовичБеликов Андрей Викторович | - консультации |  |  |  |  |
| 6. | Векшина Людмила владимировна | vekshina_1978@mail.ru | МАОУ Гарашкинская СОШ | Владение различными стилями педагогического общения:педагогический такт,готовность к сотрудничеству. | Оказание помощи в выработке умений применять знания в практической деятельности. | Доверительные,взаимообогащающие | Обучающиеся 9-10 классов | В течение недели | Октябрь 2021 | Тутынина Эльмира Альбертовна, Чиняева Юлия Вадимовна | - консультации |  |  |  |  |